## Feuil1
| Equipe Management | Equipe Projet
Livrables ou tâches |  | Chef de projet |  |  | Admin BDD / Logisticien |  | Community Manager |  | WEB Designer
INITIALISATION | [10 empty] | Réalisateur | Appobateur | Consulté | Informé
Organigramme de l'entreprise |  | A |  | C | R |  | I |  | I
Fiches de postes |  | A |  | C | C | I | R |  | C | I
Gestions de stocks |  | A |  | C | R |  | C |  | I
Rentabilité |  | R | A | C | C |  | A |  | I
Modélisation plateforme |  | A |  | C | I |  | C |  | R
Portefeuille clients |  | A |  | C | I |  | R |  | I
Analyse financière |  | R | A | C | C |  | A |  | I
PLANIFICATION
Charte de Projet |  | R | A | C | C | I | C | I | C | I
SWOT |  | R | A | C | C | I | C | I | C | I
PESTEL |  | R | A | C | C | I | C | I | C | I
CDCF |  | R | A | C | C | I | C | I | C | I
REALISATION
Parties réseaux sociaux |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: I; C C C C: R; C C C C: I
Marketing |  | A |  | C | I |  | R |  | C | I
Design |  | A |  | C | I |  | C | I | R
BDD pour le site |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: R; C C C C: I; C C C C: I
Tableau de bord |  | A |  | C | R |  | C | I | C | I
Système de traçabilité |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: R; C C C C: C; C C C C: I
CONTRÔLE ET SUIVI
Retours et optimisation |  | A |  | C | R |  | R | I | C | I
RSE G.A.R |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: I; C C C C: C; C C C C: R
Perspectives |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: I; C C C C: I; C C C C: R
Recensement des produits |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: R; C C C C: C; C C C C: I
Identification des produits défectueux |  | R R R R: A; C C C C: C; C C C C: R; C C C C: C; C C C C: I
Fiches de suivi |  | R | A | C | I |  | I |  | I
Suivi du site |  | R | A | C | I |  | I |  | C
CLOTURE
WEBOGRAPHIE
ANNEXES